## Biểu 01
BIỂU 01: TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2023 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày / /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày / /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Căn cứ xây dựng | Dự kiến kết quả đạt được
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Chi cục Trồng trọt và BVTV (03 nhiệm vụ)
1.1 | Triển khai thực hiện Dự án “Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025” | Chi cục Trồng trọt và BVTV | Cục Bảo vệ thực vật; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố | 2023 | Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Dự án Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang bằng hệ thống tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, giai đoạn 2021-2025 | - Cấp mã số cho 02 vùng trồng lạc với diện tích 20 ha (10ha/1 vùng trồng); - Chuẩn hoá dữ liệu vùng trồng được cấp mã số và cập nhật trên hệ thống OTAS. - Giám sát, đề xuất cấp lại 03 mã số cho các vùng trồng chè, bưởi và cơ sở đóng gói được cấp mã số năm 2022. Cập nhật, bổ sung và duy trì dữ liệu trên hệ thống OTAS.
1.2 | Hướng dẫn các Tổ nhóm, Hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng diện tích sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ...) trên một số cây trồng chính tại các huyện, thành phố | Chi cục Trồng trọt và BVTV | Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố | 2023 | Kế hoạch số 49/KH-SNN ngày 12/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | Đến hết năm 2023 diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ,…..) đạt: Cam 1.500 ha; bưởi 1.305 ha; chè 1.470 ha; cây lạc 45 ha, cây lúa 80 ha và cây rau 300 ha
1.3 | Hướng dẫn các xã về đích nông thôn mới nâng cao thực hiện hoàn thành tiêu chí 13.6 (Có vùng sản xuất nông sản chủ lực của xã có hợp đồng liên kết sản xuất được cấp mã vùng). | Chi cục Trồng trọt và BVTV | Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; UBND các xã về đích nông thôn mới nâng cao | 2023 | Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 | Thực hiện hoàn thành Kế hoạch UBND tỉnh giao
2 | Chi cục Kiểm lâm (04 nhiệm vụ)
2.1 | Thực hiện hiệu quả Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023 | Chi cục Kiểm lâm | Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | 2023 | Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 | Các huyện, thành phố hoàn thành trồng 1,2 triệu cây xanh theo Kế hoạch
2.2 | Mở rộng diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Luỹ kế đến hết năm 2023, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 71.640 ha | Chi cục Kiểm lâm | Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | 2023 | Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 | Tăng cường chỉ đạo nhằm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2023, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 71.640 ha
2.3 | Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn các huyện, thành phố | Chi cục Kiểm lâm | Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | 2023 | Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2031 | Luỹ kế đến hết năm 2023, diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 80.000 ha
2.4 | Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp | Chi cục Kiểm lâm | Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan | 2023 | Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2031 | Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng quy định, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; số vụ vi phạm giảm 10% so với năm 2022
3 | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (03 nhiệm vụ)
3.1 | Thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025 | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan | Theo tiến độ Đề án được phê duyệt | Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025 | Thực hiện các hạng mục đầu tư dự án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Thụ tinh nhân tạo cho 3.000 lượt trâu cái; có 1.000 con nghé được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo. Tập huấn kỹ thuật cho 600 lượt hộ chăn nuôi; liên kết sản xuất, tiêu thụ 1.000 trâu giống, trâu thương phẩm
3.2 | Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan | Theo tiến độ | Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07/11/2022 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2023 | Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt 80% tổng đàn hoặc tăng từ 8-10% so với cùng kỳ năm 2022
3.3 | Thực hiện Đề án phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 -2025 | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan | Theo tiến độ Đề án được phê duyệt | Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025 | Diện tích nuôi trồng thủy sản 3.096,5 ha; số lòng nuôi 2.435 lồng; sản lượng thủy sản 11.875 tấn, trong đó sản lượng cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao 1.820 tấn
4 | Chi cục Thủy lợi (02 nhiệm vụ)
4.1 | Cung ứng cấu kiện kênh mương đúc sẵn để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Đề án được duyệt. | Chi cục Thủy lợi | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh | Hoàn thành cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn đạt 100% theo Kế hoạch giao
4.2 | Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định UBND tỉnh thay thế Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 Ban hành Quy chế về công tác trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. | Chi cục Thủy lợi | UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý II/2023 | Các căn cứ tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 đã được sửa đổi bổ sung hoặc đã hết hiệu lực | Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 12/10/2016
5 | Chi cục Phát triển nông thôn (03 nhiệm vụ)
5.1 | Tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2023 hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Chi cục Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố | Năm 2023 | Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 02/6/2021 thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 | Hỗ trợ nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hoá, nâng hạng các sản phẩm OCOP. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm, lập hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng, nâng hạng, đánh giá lại, dự kiến: Trên 40 sản phẩm được đánh giá, phân hạng lần đầu đạt từ 3 sao trở lên; trên 10 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao; tổ chức đánh giá, phân hạng lại 24 sản phẩm đã đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020.
5.2 | Tiếp tục tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông, lâm nghiệp - thủy sản trên địa bàn tỉnh | Chi cục Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố |  | Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Tập trung hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả của các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản để đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối tổ chức sản xuất theo chuỗi từ cung cấp dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến nông sản và tiếp cận thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập nông dân. Hỗ trợ thành lập mới 20 hợp tác xã; xử lý 10 hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 69%.
5.3 | Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp | Chi cục Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố |  | Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | Hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với chính sách khuyến khích phát triển liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo các hình thức hợp tác và liên kết đạt 24%.
6 | Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (02 nhiệm vụ)
6.1 | Kết nối đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh lên sàn thương mại điện tử (các sản phẩm được chứng nhận đến năm 2022); triển khai công tác xúc tiến thương mại. | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản | UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan | Tháng 12/2022 | Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Kết nối đưa 100% sản phẩm OCOP (các sản phẩm được chứng nhận đến năm 2022)và sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh lên sản thương mại điện tử
6.2 | Giải pháp nâng cao tỷ lệ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và ký cam kết cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp huyện quản lý. | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản | UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan | Tháng 12/2023 | Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Kết quả cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt 85%; ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm NLTS an toàn đạt 58%
7 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình (01 nhiệm vụ)
7.1 | Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ, giai đoạn 2021-2030 thuộc địa bàn được giao quản lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt | Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 12/2023 | Đề án phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ, giai đoạn 2021-2030 thuộc địa bàn được giao quản lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt | Thành công kêu gọi đầu tư các dự án ưu tiên giai đoạn 2021-2025
8 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang (02 nhiệm vụ)
8.1 | Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đơn vị đượcgiao quản lý. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 12/2023 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm2022. | Phấn đấu không tăng để tăng thêm số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên diện tích đơn vị được giao quản lý so với năm 2022
8.2 | Tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình trồng cây Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L) trên đất bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang”. | Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 12/2023 | Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định Phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình trồng cây Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra L) trên đất bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang”. | Hoàn thành trồng 06 ha cây Tràm lá dài Melaleuca leucadendra L) trên đất bán ngập khu vực lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang.
9 | Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi (02 nhiệm vụ)
9.1 | Tiếp tục tham mưu rà soát, đánh giá năng lực của các Ban cơ sở trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy lợi tham mưu trình tự, thủ tục đề xuất cấp thẩm quyền giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước | Ban quản lý khai thác CTTL | - Chi cục thủy lợi - UBND các huyện, thành phố - UBND các xã, phường, thị trấn và các Ban quản lý CTTL cơ sở. | Quý III/2023 | Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh | - Củng cố kiện toàn các Ban quản lý CTTL đáp ứng ứng yêu cầu năng lực quản lý, vận hành công trình theo quy định; - Đề xuất giao công trình thủy lợi các Ban cơ sở không đáp ứng năng lực cho Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang quản lý, khai thác và bảo vệ
9.2 | Tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Ban quản lý khai thác CTTL | - Chi cục thủy lợi - Các cơ sở liên quan - UBND các huyện, thành phố - UBND các xã, phường, thị trấn và các Ban quản lý CTTL cơ sở | Sau khi có thông báo khung giá của Bộ Tài chính | Điểm a, b, Khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi và Điều 9 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 | Xây dựng hoàn thiện phương án giá, gửi Bộ Tài chính xem xét ban hành khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 | Trung tâm Khuyến nông (03 nhiệm vụ)
10.1 | Xây dựng được 02 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; mở rộng mô hình để giá trị sản phẩm liên kết đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/mô hình/năm. | Trung tâm Khuyến nông | Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; cán bộ khuyến nông cơ sở; các Doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. | Quý IV Năm 2023 | Nghị định số 98/20/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về việc phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. | Xây dựng được 02 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; mở rộng mô hình để giá trị sản phẩm liên kết đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/mô hình/năm.
10.2 | Xây dựng được ít nhất 02 trang trại/mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tổng hợp có hiệu quả kinh tế cao thông qua tác động các biện pháp kỹ thuật vào mô hình để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. | Trung tâm Khuyến nông | Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; các Doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. | Quý IV năm 2022 | Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVI). Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. | Xây dựng được ít nhất 01 trang trại/ mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tổng hợp có hiệu quả kinh tế cao thông qua tác động các biện pháp kỹ thuật vào mô hình để nâng cao hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân.
11 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (02 nhiệm vụ)
11.1 | Tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được giao | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | UBND các huyện, xã và các đơn vị liên quan | Trong năm 2023 | - Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 05/5/2013; Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 05/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn; Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. - Các quyết định của UBND tỉnh về việc giao quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh; | Lũy kế đến hết năm 2023 có 30 công trình cấp nước được giao hoạt động hiệu quả, bền vững (tăng 10 công trình so với năm 2022).
11.2 | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao trong Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | UBND các huyện, xã và các đơn vị liên quan | Trong năm 2023 | - Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh - Quyết định số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh | Theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018; Quyết định số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh
12 | Trung tâm Thủy sản (02 nhiệm vụ)
12.1 | Mở rộng quy mô sản xuất giống cá chiên bằng phương pháp sinh sản nhân tạo, cung cấp ra thị trường con giống tốt, chất lượng ổn định đáp ứng được nhu cầu người nuôi trong và ngoài tỉnh. | Trung tâm Thủy sản | Trại cá Hoàng Khai trực thuộc Trung tâm Thủy sản | Năm 2023 |  | Sản xuất 12 vạn cá Chiên giống
12.2 | Ương nuôi thử nghiệm cá Tầm từ cá hương (kích cỡ 2-3cm/con) lên cá giống (kích cỡ 10-12cm/con) tại tỉnh Tuyên Quang | Trung tâm Thủy sản | Trại cá Hoàng Khai trực thuộc Trung tâm Thủy sản | Năm 2023 |  | Thử nghiệm
13 | Trung tâm Điều tra, Quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp
13.1 | Tìm đủ việc làm, duy trì ổn định thu nhập cho người lao động bằng so với năm 2022 | Trung tâm Điều tra, Quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp | Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp | Năm 2023 |  | Thu nhập bình quân đầu người đạt 6.500.000 đồng/người/tháng
14 | Phòng Kế hoạch - Tài chính (02 nhiệm vụ)
14.1 | Rà soát đánh giá các chỉ tiêu giữa kỳ thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị liên quan | Năm 2023 | Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) | Xây dựng báo cáo và các chỉ tiêu theo mẫu biểu đánh giá
14.2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị liên quan | Theo tiến độ Dự án được phê duyệt | Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang | Xây dựng được CSDL nông nghiệp bao gồm: Đất sản xuất, CSDL trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, ngành nghề nông thôn; phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thời tiết, thủy văn; thị trường; xây dựng nông thôn mới; chương trình OCOP; đề tài, dự án nông nghiệp; tổ chức sản xuất
15 | Thanh Tra Sở (01 nhiệm vụ)
15.1 | Tham mưu thanh tra kết quả chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai thuộc chức năng quản lý của Sở NN&PTNT | Thanh tra Sở | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 | Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 | UBND các huyện và các chủ thể được hỗ trợ theo Nghị quyết 03 từ năm 2021 đến hết năm 2022. Xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị các biện pháp quản lý bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.
16 | Văn phòng Sở (01 nhiệm vụ)
16.1 | Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở | Văn phòng Sở | Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên | Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình thực hiện | Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo và công chức của các đơn vị. Góp phần thực hiện đúng quy định của nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Hạn chế những sai sót, tồn tại trong thực thi nhiệm vụ về bí mật nhà nước của ngành.
17 | Phòng Tổ chức cán bộ (02 nhiệm vụ)
17.1 | Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 | Phòng Tổ chức cán bộ | Các Chi bộ trực thuộc Sở | Năm 2023 | Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 02/11/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 | Tổ chức học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". 100% các chi bộ, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
17.2 | Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương ngay sau khi có quy định mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT thay thế Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT. | Phòng Tổ chức cán bộ | Các Phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở | Năm 2023 | Thông tư mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang | Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tổng cộng: 35 nhiệm vụ

## Biểu 02
BIỂU 02: TỔNG HỢP NHIỆM VỤ THAM MƯU, ĐỀ XUẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày / /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện | Đơn vị phối hợp thực hiện | Thời gian hoàn thành (trình UBND tỉnh)
1 | Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 5/2023
2 | Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 10/2023
3 | Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 10/2023
4 | Kế hoạch sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung | Chi cục Thủy lợi | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 5/2023
5 | Tổng kết Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Chi cục Thủy lợi | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 10/2023
6 | Quy định chính sách hỗ trợ đối với nhân viên tuần rừng tại các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang | Chi cục Kiểm lâm | UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. | Tháng 10/2023
Tổng cộng: 06 nhiệm vụ